(申請Phase 1計畫適用)
附件B
經濟部中小及新創企業署
小型企業創新研發計畫
○○○○○○○○計畫(計畫名稱)
○○○年○○月1日至
○○○年○○月○○日（計○個月）
申請企業名稱
報告人：○○○

---
簡報大綱
公司概況
計畫創新性與競爭力分析
實施方式
預定進度及查核點
資源投入情形(人力、經費等)
預期效益
審查意見回覆
附件
提醒：
簡報時間以30分鐘為限。
報告者原則上以計畫主持人為主。
不可刪減大綱及頁碼。

---
一、公司概況
重點檢附計畫相關獎項或專利，展現可執行計畫的能力。
公司主要產品項目不得空白。
若(B)/(A)%≧60%或(A)、(B)為0者 ，須補充說明。
  1. 公司簡述
  1. 近三年營運及財務狀況
  1. 研發成果：已獲得獎項及與本計畫相關之專利
公司主要 / 產品項目(近3年)	民國 XX 年			民國 XX 年			民國 XX 年
	產量	銷售額	市場占有率	產量	銷售額	市場占有率	產量	銷售額	市場占有率
合 計(千元)
年度營業額(A)
年度研發費用(B)
(B)/(A)%
說明
實收資本額

---
二、計畫創新性與競爭力分析
  1. 研發動機及競爭力分析：國內外產業環境之現況需求、產業環境分析與發展及描述申請企業現今與未來所將面臨的問題或瓶頸。
  1. 計畫目標與規格：如計畫預計達成之目標、計畫執行前後之功能規格(技術指標)/服務模式(服務指標)及產業變化等。
  1. 創新性：創新之核心技術或服務模式、與現有(雷同)之技術/服務模式之差異性、突破點等。
競爭力分析或市場分析以計畫標的相關為主。
可以圖表呈現創新前後差異。

---
三、實施方式
  1. 執行步驟及方法：清楚拆解計畫內容，概述分項工作欲完成之目標，合理規劃工作細項、執行步驟及研究方法。
  1. 技術及智慧財產權來源對象背景、技術及智慧財產權能力及合作方式說明。
  1. 智慧財產權檢索與管理：宜針對申請計畫之關鍵技術詳加搜尋、說明與分析，並說明其管理方式，以免侵權。
執行步驟及方法請具體詳述，宜對照計畫目標撰寫相關流程，如：機制/流程設計、風險評估及因應策略。
請敘明該實施方式將如何驗證創新構想之可行性。

---
四、預定進度及查核點
預定進度表：請合理規劃各工作項目、實施時程、投入人月、標註轉委託單位及項目等。
月份 / 工作項目	計畫權重%	預定投入人月	第一季			第二季			第三季			第四季
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.分項計畫	%	X
A1.工作項目XXX					*A1			*A2
B.分項計畫	%	X
B1.工作項目XXX					*B1
C.分項計畫	%	X
C1.工作項目XXX								*C1
D.委託研究或技術引進	%	-
D1.工作項目XXX		-			*D1
計畫權重/投入人月 小計	100%	X	X			X			X			X
工作進度百分比			%			%			%			%
經費進度百分比			%			%			%			%
僅供參考，請依所提計畫內容自行增列。
各分項計畫每季(每三個月)至少應有一項查核點。
如有技術合作或轉委託工作，每一個合作項目應視為一項工作項目，列其進度與查核點，人力則不計入計畫總人力。
投入人月數小計應與人事費之研發人員(不含聘任顧問)人月數小計相符。
計畫中各分項計畫之計畫權重依開發經費占總開發費用之百分比計算。
工作進度百分比請參照經費預算執行比例填寫，並依每季所占之比例填寫(非累計)。

---
四、預定進度及查核點
預定查核點說明：請依工作項目提供具體可查核或評估可行性之量化數據/功能規格/技術或服務指標等。
查核點編號	預定完成時間	查核點內容
A.1	年/月	1. / 2.
A.2		1. / 2.
B.1		1. / 2.
…
僅供參考，請依所提計畫內容自行增列。
依各分項計畫之工作項目順序填寫，查核點編號與預定完成時間應與預定進度表所示一致。

---
五、資源投入情形（人力）
參與計畫研發人員之人力配置情形（含外聘顧問）：合理規劃研發人員參與之工作項目及投入情形等，並請說明研發人員之主要經歷及重要成就，以利了解研發團隊執行本計畫之專業或技術能力。
計畫研究人力(單位: 人數)
學歷				性別		待聘人數
博士	碩士	學士	專科(含)以下	男性	女性
編號	姓名	職稱	最高學歷 / (學校系所)	主要經歷	重要成就 / (或曾執行計畫經驗)	本業年資	投入月數	參與分項計畫及工作項目
1
2
3
4

---
五、資源投入情形（經費）
請以整數千元為單位編列
會計科目		政府補助款	公司自籌款	合計
1.人事費	(1)研發人員
	(2)國際研發人員
	(3)顧問
	小計
2.消耗性器材及原材料費
3.研發設備使用費
4.研發設備維護費
5.技術移轉及委託費	(1)技術或智慧財產權購買費
	(2)委託研究費
	(3)委託勞務費
	(4)委託設計費
	(5)委託諮詢費
	小計
6.國內差旅費
合 計
百 分 比		％	％	％
補助款不得超過計畫總經費 50%，即自籌款之編列應大於或等於補助款金額。且為避免申請企業因執行計畫造成公司財務困難，所申請之自籌款部分，應小於或等於公司實收資本額（亦即補助款≦自籌款≦實收資本額），倘若所申請之自籌款部分大於公司實收資本額時，請提出適度之財務規劃證明以利計畫之執行。
請依附件Ｃ、會計科目及編列原則進行編列。

---
六、預期效益
請說明計畫完成後預期之國內外市場商機及效益、創新突破、產品附加價值提升、對整體產業鏈 發展、其他社會貢獻及節能減碳產出等因本計畫所產生之量化或質化效益。
結案三年內產出之量化效益，如：(1)預期增加產值、(2)預期產出新產品或服務、(3)預期衍生商品或服務數、(4)預期投入研發費用、(5)預期促成投資額、(6)預期降低成本、(7)預期增加就業人數、(8)預期成立新公司、(9)預期發明專利、(10)預期新型、新式樣專利，請說明各項量化指標之估算基礎、來源/依據、內涵及作法。
提醒：預期效益應客觀評估，並得列入查核點作為本計畫驗收成果之參考。

---
七、審查意見回覆
針對審查委員及PO辦公室之書面審查意見提出說明。
若計畫經費、轉委託、人力、查核點等項目有所調整時，請提供修正後之完整內容、細項及差異說明（如：預定進度表、預定查核點說明、經費需求總表及經費細項表格等。）

---
八、附件
可視需要增列其他說明。
可檢附加強說明公司優勢或執行能力之相關文件。
可檢附展現公司實績之過往經歷。
若「無」則可不填